附件1

纪念中国科协成立50周年主要活动方案

为组织开展好中国科协成立50周年系列纪念活动，研究制定纪念中国科协成立50周年主要活动方案如下：

一、召开中国科协成立50周年纪念大会

2008年11月，在北京召开中国科协成立50周年纪念大会，拟邀请党和国家领导人出席并讲话。会上，宣布公众参与的系列评选结果，发布倡议书。

二、开展系列评选活动

在全国范围内组织开展“5×10”系列评选活动，即评选“10位传播科技的杰出人物”、“10部影响公众的科普作品”、“10个公众关注的科学问题”、“10个影响中国的科技事件”和“10个影响未来的科技问题”。

（一）评选范围

1．时间范围：杰出人物以为新中国建设事业作出贡献为界；科普作品、科技事件以新中国成立以后发表或发生为界；科学问题、科技问题不受时间限制。

2．空间范围：杰出人物、科普作品和科技事件以国内为界；科学问题、科技问题以公众的感受为准。

（二）评选标准

1．公众关注;

2．具有典型性和代表性;

3．符合社会主义核心价值观;

4．社会效益或经济效益显著。

（三）评选原则

1．群众性原则：倡导公众参与，所有项目均面向社会公众公开征集，根据公众投票产生评选结果，接受公众和社会监督；

2．科学性原则：在程序和内容设计上遵循科学，做到公平、公正、公开，体现科技特色和时代特征；

3．普及性原则：系列评选活动是一场大型科普活动，通过系列评选活动，推动公众科学素质的提高。

（四）评选进度

1．3月，召开新闻发布会，向社会发布开展“5×10”系列评选活动的信息；

2．4-6月，公众自由推荐5个评选项目的候选对象，组织专家分别对公众推荐的候选对象进行筛选、甄别，从中选出每个评选项目的30个候选对象；

3．6-8月，公布每个评选项目入选的30个候选对象，公众通过纸质选票、网络选票、手机选票进行投票评选；

4．8-10月底，根据投票情况，确定系列评选结果。

三、开展中国科协会员日活动

根据中国科协七届三次全委会议决定，自2008年起，每年11月的第三个周日为“中国科协会员日”。

（一）时间和主题

首届会员日活动于2008年11月16日举行，主题为“服务会员、建言献策”。

（二）参与范围

参与会员日活动的人员包括：中国科协所属学会的个人会员，各级科协团体会员所代表的人群以及其他科技工作者。

（三）活动要求

会员日当天，各级科协、学会按照“总体协调、统一行动、自行组织、自愿参加”的原则，以联合或独立举办的方式，自行在科技工作者相对集中的高校、研究所、企业、高技术园区等各类基层单位，开展多种活动。

（四）活动内容

发布学术最新信息、交流学术前沿成果，宣传学会章程、吸收新会员，开展会员调查、收集建言献策，反映意见诉求、探讨道德规范，表彰杰出人才、宣传科技创新，关心会员健康、开展文体活动。各级科协、学会可根据各自实际情况，有重点地确定活动内容。

（五）活动形式

活动以小规模、多数量为主，具体形式包括：会员座谈会、会员联谊会、会员表彰奖励会、科技成果展示、学术信息发布、会员咨询服务活动、学会工作研讨、学会工作志愿者交流会等。

四、举办“万名科技专家讲科普”活动

通过全国学会和各级科协邀请科技专家为机关、学校、企业、部队、社区和农村作科普报告。活动的主要内容为：

1．中国科协会同有关部门继续组织好“建设节约型社会科普知识宣讲”活动，开展“院士专家校园行”等活动。

2．全国学会和各地科协做好本系统和本地区的科技专家讲科普活动。

3．通过2008年“第十届中国科协年会”和“全国科普日”活动，把“万名科技专家讲科普”活动推向高潮。

4．建立专家科普报告目录数据库。汇集全国学会和各地科协组织的专家科普报告目录，向全国发布；收集专家优秀科普报告电子版，推荐给中国数字科技馆提供共享。

五、开展中国科协成立50周年有奖知识竞答

竞答活动通过社会媒体刊登答卷进行。各全国学会和地方科协积极组织，发动科技工作者和公众踊跃参与答题，回收答卷。主要步骤为：

1．3月：成立活动相关组织机构，制定活动详细方案、前期策划、组织专家出题、审题等准备工作。

2．4－10月：在有关媒体刊登题目，全国学会和各省科协组织发放答卷，发动科技工作者和公众参与答题、回收统计答题卡、评审答题卡；在相关媒体公布结果。

3．10-12月：进行评选组织奖、抽取个人奖。

六、开展“我与科协”有奖征文活动

征文活动面向全社会展开，各全国学会和地方科协积极组织动员科技工作者和社会公众广泛参与，并在全国学会和地方科协主办的有关报刊进行参与征文活动的宣传报道。主要步骤为：

1．3月：确定组织机构、活动负责人和工作人员、策划、制定活动方案、草拟并印发活动通知，确定约稿范围、落实约稿工作。

2．4-9月：组织征集、编辑加工整理征文稿件，在中央媒体、学会媒体、地方科协媒体上刊登征文稿件，组织完成征文奖项的评选工作，公布获奖者名单。

3．10-12月：举办获奖作品颁奖仪式，加工、编辑、出版征文集。

七、举办纪念中国科协成立50周年文艺会演

（一）内容和形式

文艺会演以歌颂党、歌颂社会主义、歌颂改革开放以来我国科技事业取得的辉煌成就、展示科协和学会“三服务”的主要工作和取得的突出成绩、展现广大科技工作者和科协工作人员的精神风貌为主要内容，以合唱、独唱、器乐、舞蹈、诗朗诵、相声、小品等为主要形式。

（二）时间安排

1．8月底前，各全国学会和各省、自治区、直辖市科协各推荐一至两个节目，以光盘形式报中国科协；

2．9-10月，由中国科协组织有关专家进行筛选和审定；

3.11月在北京进行文艺会演。

（三）活动要求

选送的文艺节目要贴近科技工作者的生活，具有科协和学会工作特色，思想性和艺术观赏性较强。文艺节目以原创为主，参加演出的人员必须是学会会员、科技工作者、科协和学会工作人员。不邀请专业文艺团体的演员参加演出。